## 性能・可用性 テスト計画
ServiceNow 導入プロジェクト 性能・可用性・非正常系テスト計画書
作成日： |  |  |  | バージョン：1.0 |  |  |  | 担当：性能・可用性評価担当
No | 大分類 | 要件No | テスト項目名 | テスト内容・手順 | 前提条件 | 合否判定基準 | 優先度 | 担当 | 実施日 | 結果 | 備考
1 | 性能 サービスデスク | 1-1 | 画面応答時間 （通常操作） | ①インシデント一覧画面を開く ②インシデント詳細画面を開く ③変更管理チケット登録画面を開く ④各操作の応答時間を計測（10回平均） 【ツール】Playwright | ・同時接続：標準負荷（50ユーザ） ・ネットワーク：社内ネットワーク接続 ・テストデータ：本番相当データ投入済み | 全ての画面操作において 応答時間が3秒以内であること | 高 | 小野 | 2026/5/13 | OK
2 | 性能 サービスデスク | 1-2 | 同時接続数 （参照/更新：165クライアント） | ①165クライアントが同時ログイン状態を作る ②各クライアントでインシデント参照・更新操作を実施 ③エラー発生有無と応答時間を記録 【ツール】Apache JMeter （REST API経由で負荷投入） | ・JMeter：165スレッド／ランプアップ30秒 ・テストアカウント165件準備済み | ・165クライアント同時接続でエラーなし ・接続拒否・タイムアウト発生なし ・画面応答時間3秒以内を維持 | 高 | 小野 | 2026/5/18 | OK
3 | 性能 サービスデスク | 1-3 | 同時接続数 （参照専用：330クライアント） | ①330クライアントが同時ログイン状態を作る ②各クライアントでインシデント参照操作のみ実施 ③エラー発生有無と応答時間を記録 【ツール】Apache JMeter | ・JMeter：330スレッド／ランプアップ60秒 ・参照専用テストアカウント330件準備済み | ・330クライアント同時接続でエラーなし ・接続拒否・タイムアウト発生なし | 高 | 小野 | 2026/5/18 | OK
4 | 性能 サービスデスク | 1-4 | チケット起票数 （月間処理量） | ①1000件分のチケット起票を連続実施 ②起票成功率・処理時間を記録 ③データ整合性を確認 【ツール】Playwright（ループ起票） またはJMeter（REST API連続投入） | ・テスト環境にて実施 ・自動起票スクリプト使用 | ・1000件の起票が正常完了すること ・データ欠損・重複なし | 中 | 小野 | 2026/5/18 | OK
5 | 性能 アラームビューワー | 2-1 | 同時接続数 （アラームビューワー：165クライアント） | ①165クライアントが同時にアラームビューワーへ接続 ②各クライアントでアラーム参照操作を実施 ③エラー発生有無と応答時間を記録 【ツール】Apache JMeter | ・JMeter：165スレッド／ランプアップ30秒 ・テストアカウント165件準備済み | ・165クライアント同時接続でエラーなし ・画面が正常に描画されること | 高 | 小野 | 2026/5/18 | OK
6 | 性能 アラームビューワー | 2-2 | アラーム処理性能 （最大負荷） | ①10分間に30,000件のネットワークアラームイベントを投入 ②アラームビューワーへの描画完了時間を計測 ③処理遅延・漏れがないか確認 【ツール】自作 | ・ネットワークアラーム生成ツール使用 ・30,000件/10分のイベント生成設定完了 Zabbixイベントコマンド投入 | ・ネットワークアラーム30,000件/10分が 処理されること ・処理漏れ・スキップなし | 高 | 小野 | 2026/6/2 | OK | zabbix
7 | 性能 アラームビューワー | 2-3 | イベント描画応答時間 （通常時） | ①標準負荷状態でイベントを受信させる ②イベント受信中のビューワー描画完了までの時間を計測（20回実施） 【ツール】Playwright （DOM変化検知で描画完了時刻を計測） | ・平均的なイベント流量状態 ・Playwrightの page.waitForSelector() で 新規イベント行の出現を検知 | イベント描画完了まで 3秒以内であること | 高 | 小野 | 2026/6/2 | OK | zabbix
8 | 性能 アラームビューワー | 2-4/5 | イベント描画応答時間 （高負荷時） | ①zabbixで最大負荷（30,000件/10分）を投入 ②Playwrightでイベント受信〜描画完了時間を連続計測 ③平均値と最大値を記録 | ・最大負荷状態を維持 ・Playwrightで描画時間をログ出力 | ・平均描画時間：60秒以内 ・最大描画時間：180秒以内 | 高 | 小野 | 2026/6/3 | OK | zabbix
9 | 性能 アラームビューワー | 2-6 | イベント描画応答時間 （高負荷継続30分） | ①zabbixで最大負荷を30分間継続投入 ②Playwrightで30分間を通じて描画時間を継続計測 ③時間経過による性能劣化傾向を分析 【ツール】JMeter＋Playwright | ・30分間の継続負荷試験計画を準備 ・Playwrightのログを時系列で収集 | ・30分継続後も平均60秒以内・最大180秒以内 ・描画時間が増加し続けないこと （性能飽和なし） | 高 | 小野 | 2026/6/3 | OK | zabbix
10 | 性能 自動ワークフロー | 3-1 | ワークフロー 並列実行数 | ①100のワークフロープロセスを同時起動する ②全プロセスが正常に並列実行されることを確認 ③実行結果・完了時間を記録 【ツール】JMeter または ServiceNow REST API（並列リクエスト） | ・テスト用ワークフロー100本準備済み ・並列リクエスト用スクリプト使用 | ・100プロセスが並列実行されること ・プロセス間の干渉・エラーなし | 中 | 小野 | 2026/5/18 | OK
11 | 性能 構成情報 | 4-1 | 構成情報データ件数 上限確認 | ①100万件の構成情報データをインポート ②全件正常登録されたことを確認 ③登録後の検索・参照性能を計測 【ツール】ServiceNow Import Set またはREST API一括投入 | ・テスト用構成情報データ100万件準備 ・インポートツール使用 | ・1,000,000件のデータ保持が可能 ・登録後の検索応答時間が許容範囲内 | 中 | 小野 | 2026/6/2 | OK
12 | 可用性 | 7-1 | 24時間365日 稼働確認（SLA） | ①ServiceNow Trust Site（status.servicenow.com）で 稼働実績レポートを確認 ②契約SLAドキュメントで99.8%保証を確認 ③過去の計画外停止履歴を確認 【方法】ドキュメントレビュー | ・SLAレポート取得権限あり ・Trust Siteアクセス可能 | ・稼働率99.8%以上がSLAで保証されていること ・Trust Siteの実績値が99.8%以上であること | 高 | 小野 | 2026/5/21 | OK
13 | 可用性 | 7-2 | 系切り替わり時間 確認 | ①ServiceNow仕様書・Trust Centerで「通常2〜3分で 切り替わる」旨の記載を確認 ②高可用性アーキテクチャの構成資料を確認 ③Trust Siteの稼働実績で計画外停止履歴を確認 【方法】ドキュメントレビュー ※ServiceNow社はSaaSインスタンスの冗長化試験 （顧客向けフェイルオーバー試験）を実施しない ため、実機試験は不可。ドキュメント確認で評価。 | ・ServiceNow提供の仕様書・SLA資料を取得済み | ・仕様書で3分以内の切り替えが保証されていること ・Trust Centerで高可用性構成が確認できること | 高 | 小野 | 2026/5/21 | OK | ServiceNow社方針により実機フェイルオーバー試験は 実施不可。ドキュメントレビューで代替。 詳細は 確証/7-2/RESULT.md 参照。
14 | 可用性 | 7-3 | 系切り替え後の データ継続性確認 | ①ServiceNow SLA・仕様書でデータ継続性・ トランザクション保護の保証を確認 ②データレプリケーション方式（同期レプリケーション 等）の説明を確認 ③Trust Centerでデータ冗長性の記載を確認 【方法】ドキュメントレビュー ※ServiceNow社はSaaSインスタンスの冗長化試験を 実施しないため、フェイルオーバーを伴うデータ 継続性試験は実機実施不可。 | ・テストデータ投入用 | ・仕様書で系切り替え後のデータロスなしが 保証されていること ・データ同期方式（RPO=0相当）が確認できること | 高 | 小野 | 2026/5/21 | OK | ServiceNow社方針により実機フェイルオーバー試験は 実施不可。ドキュメントレビューで代替。 投入確認用Playwrightスクリプトは将来の予備として保持。 詳細は 確証/7-3/RESULT.md 参照。
15 | 可用性 | 7-4 | 単一障害時の サービス継続性 | ①ServiceNow SLA資料・仕様書で単一障害時の 業務継続保証を確認 ②コンポーネント冗長化（アプリノード/DB/LB）の 構成資料を確認 ③Trust Centerで高可用性アーキテクチャを確認 【方法】ドキュメントレビュー ※ServiceNow社はSaaSインスタンスの冗長化試験 （障害注入試験）を実施しないため、実機試験は不可。 | ・SLA資料・仕様書を取得済み ・主要機能の疎通確認用 | ・仕様書で単一障害時の業務継続・5分以内回復が 保証されていること ・コンポーネント冗長構成が確認できること | 高 | 小野 | 2026/5/21 | OK | ServiceNow社方針により実機障害注入試験は実施不可。 ドキュメントレビューで代替。 詳細は 確証/7-4/RESULT.md 参照。
16 | 可用性 | 7-5/6/7 | 冗長構成確認 （サーバ/回線/ストレージ） | ①ServiceNow提供のインフラ構成ドキュメント・ セキュリティホワイトペーパーを確認 ②サーバ・回線・ストレージの冗長化が 明記されていることをエビデンスとして取得 【方法】ドキュメントレビュー | ・ServiceNow Trust Center資料を取得済み （trust.servicenow.com） | ・全サーバ・回線・ストレージの冗長化が ドキュメントで確認できること | 高 | 小野 | 2026/5/21 | OK
17 | 可用性 | 9-1 | マルチリージョン 構成確認 | ①ServiceNow Trust Center・契約資料で マルチリージョン/マルチクラウド構成を確認 ②別リージョンでのサービス再開が 保証されていることをエビデンスとして取得 【方法】ドキュメントレビュー | ・Trust Center資料・契約書を取得済み | ・マルチリージョン/マルチクラウド構成が ドキュメントで確認できること ・別リージョンでのサービス再開が保証されていること | 中 | 小野 | 2026/5/21 | OK
18 | 災害対策 | 9-2 | マルチAZ構成 確認 | ①ServiceNow Trust Center・契約資料で マルチAZ構成（2AZ以上）を確認 ②単一AZ障害時のサービス継続が 保証されていることをエビデンスとして取得 【方法】ドキュメントレビュー | ・Trust Center資料・契約書を取得済み | ・2つ以上のAZを利用した構成が ドキュメントで確認できること ・単一AZ障害時のサービス継続が保証されていること | 中 | 小野 | 2026/5/21 | OK
M-1
【凡例】優先度：高＝必須テスト項目（リリース判定に使用） 中＝重要確認項目 結果：○=合格 ×=不合格 △=条件付き合格 ※可用性7-2〜7-4はSaaS制約によりドキュメントレビューで代替

## MIDサーバ テスト計画
ServiceNow 導入プロジェクト MIDサーバ 性能・可用性・非正常系テスト計画書（3AZ構成）
作成日： |  |  |  | バージョン：1.0 |  |  |  | 担当：性能・可用性評価担当
【構成】MIDサーバ：3AZ構成（各AZに1台配置） 用途：ネットワークアラームイベント受信・ServiceNow転送
No | 大分類 | 要件No | テスト項目名 | テスト内容・手順 | 前提条件 | 合否判定基準 | 優先度 | 担当 | 実施日 | 結果 | 備考
M-1 | MIDサーバ 性能 | M-1 | イベント転送 スループット（通常時） | ①標準負荷でネットワークアラームイベントを投入 ②MIDサーバ受信〜ServiceNowへの転送完了時間を計測 ③3回計測して平均・最大値を記録 【ツール】 Zabbixスクリプト ＋ログ計測 | ・3AZ全てのMIDサーバが稼働中 ・標準負荷（平均的なイベント流量） ・MIDサーバのログ出力レベルを計測用に設定 | ・イベント受信から転送完了まで10分30s以内 （SLA: 10分30S） ・転送漏れなし | 高 | 小野 | 2026/6/2 | OK | zabbix
M-2 | MIDサーバ 性能 | M-2 | イベント転送 スループット（最大負荷） | ①30,000件/10分のネットワークアラームイベントを MIDサーバ経由で投入 ②全イベントの転送完了時間を計測 ③処理漏れ・重複がないかログで確認 【ツール】JMeter | ・3AZ全てのMIDサーバが稼働中 ・zabbixスクリプト30,000件/10分のイベント生成設定完了 ・MIDサーバのログ収集環境を構築 | ・全イベントがServiceNowに転送されること ・処理漏れ・スキップなし | 高 | 小野 | 2026/6/2 | OK | zabbix
M-3 | MIDサーバ 性能 | M-3 | 高負荷継続時の 性能飽和確認 | ①最大負荷（30,000件/10分）を30分間継続投入 ②30分間を通じて転送遅延時間を継続計測 ③時間経過による性能劣化傾向を分析 【ツール】Zabbix ツール | ・3AZ全てのMIDサーバが稼働中 ・30分間の継続負荷試験計画を準備 ・転送時間をログに時系列で記録する設定を実施 | ・30分継続後も転送遅延が増加し続けないこと （性能飽和なし） ・処理漏れなし | 高 | 小野 | 2026/6/2 | OK | zabbix
M-4 | MIDサーバ 性能 | M-4 | 高負荷時の リソース使用率確認 | ①最大負荷投入中に3AZ全MIDサーバのリソースを計測 ②各サーバのCPU使用率・メモリ使用量・スレッド数を記録 ③リソース枯渇の兆候がないか確認 【ツール】OS監視（top / vmstat / jstat等） | ・3AZ全MIDサーバへのSSH接続環境あり ・監視スクリプト準備済み（3台分） | ・全サーバでCPU使用率：80%以下 ・全サーバでメモリ枯渇なし（使用率90%以下） ・スレッド数が上限に達しないこと | 中 | 小野 | 2026/6/3 | OK | zabbix
M-5 | MIDサーバ 可用性 | M-5 | 1AZ停止時の イベント転送継続確認 | ①イベントを継続投入した状態で1AZのMIDサーバを停止 ②残り2AZでイベント転送が継続されることを確認 ③Playwrightでアラームビューワーへの描画継続を確認 ④停止AZへのイベントが残り2AZに自動振り分けされることを確認 【ツール】手動停止＋JMeter＋Playwright | ・3AZ構成（各AZ 1台）が全て稼働中 ・イベント継続投入状態を維持 ・zabbixイベントが届くことを確認 | ・1AZ停止後も残り2AZでイベント転送が継続 ・アラームビューワーへの描画が継続されること ・サービス断なし | 高 | 小野 | 2026/5/28 | OK
M-6 | MIDサーバ 可用性 | M-6 | 2AZ停止時の イベント転送継続確認 | ①イベントを継続投入した状態で2AZのMIDサーバを停止 ②残り1AZでイベント転送が継続されることを確認 ③Playwrightでアラームビューワーへの描画継続を確認 【ツール】手動停止＋JMeter＋Playwright | ・3AZ構成（各AZ 1台）が全て稼働中 ・イベント継続投入状態を維持 ・zabbixイベントが届くことを確認 | ・2AZ停止後も残り1AZでイベント転送が継続 ・アラームビューワーへの描画が継続されること ・サービス断なし | 高 | 小野 | 2026/5/28 | OK
M-7 | MIDサーバ 可用性 | M-7 | AZ停止中の データロスなし確認 | ①AZ停止前後のイベント送信数と受信数をログで突合 ②イベントの欠損・重複が発生していないことを確認 ③1AZ停止・2AZ停止それぞれで実施 【ツール】ログ突合 （JMeter送信カウント vs ServiceNow受信数） | ・JMeterで送信件数を記録 ・ServiceNow側の受信ログ取得権限あり | ・AZ停止前後でイベント欠損なし ・重複登録なし （1AZ停止・2AZ停止いずれも） | 高 | 小野 | 2026/5/28 | OK
M-8 | MIDサーバ 可用性 | M-8 | 停止AZの 自動復旧確認 | ①停止したAZのMIDサーバを起動する ②自動的にクラスタへ復帰し イベント転送が再開されることを確認 ③ServiceNow管理コンソールで MIDサーバのステータスを確認 【ツール】手動起動＋ServiceNow管理コンソール確認 | ・MIDサーバの起動手順書準備済み ・ServiceNow管理コンソールへのアクセス権限あり | ・手動介入なしでクラスタへ自動復帰すること ・復帰後にイベント転送が正常再開されること ・管理コンソールでステータスが「UP」になること | 高 | 小野 | 2026/5/28 | OK
M-9 | MIDサーバ 可用性 | M-9 | 全AZ（3AZ）停止時の 挙動・復旧後再送確認 | ①3AZ全てのMIDサーバを停止する ②イベントのキューイング状況を確認 ③全AZを復旧させ、キューイングされたイベントが 漏れなく転送されることを確認 【ツール】手動停止・起動＋ログ確認 | ・テスト環境にて実施 ・停止・復旧手順書準備済み | ・復旧後にキューイングされたイベントが 漏れなく転送されること ・または全AZ停止時にアラートが発報されること | 中 | 小野 | 2026/5/28 | OK
M-10 | MIDサーバ 性能 | M-10 | Trap 送信テスト | ①3 台の MID サーバから各 5000 イベント、合計 15000 イベントを 約 6 分間でバースト送信 (サービス監視 Trap) ②ServiceNow 側のレスポンスタイム・キュー・スループットを観察 ③欠損なくアラートが正常処理されることを確認 【ツール】外部試験 (M10/Trap_負荷試験.xlsx) | ・MID サーバ 3 台 act-act 構成で稼働 ・サービス監視 Trap 経路有効 | ・ServiceNow 側が高負荷状態にならない ・キュー詰まり・処理欠損なし ・15000 イベント / 5000 アラート 正常処理 | 高 | 小野 | 2026/6/10 | OK | 外部試験 (Trap_負荷試験.xlsx)
M-11 | MIDサーバ 性能 | M-11 | メール通知送信機能テスト | ①HIOS 監視 (メール経路) で 5000 イベントを送信 ②初回アラーム発生から最終アラーム発生までの時間を計測 ③Trap 経路との比較で処理能力を評価 【ツール】外部試験 (M11/メール通知負荷試験.xlsx) | ・SV 系単体構成 ・HIOS 監視メール通知経路有効 | 【参考値】 メール経由の全機器障害通知は設計想定外のため 出荷条件には含めない。処理時間は参考データとして記録。 | 低 | 小野 | 2026/2/27 | 参考 | 【参考値・出荷条件外】 メール経由で全機器の障害通知を行う運用は設計想定外のため、本試験結果は出荷判定に含めず参考値として扱う。 5,000 件処理に約 53 分。詳細は M11/メール通知負荷試験.xlsx 参照。
N-1 | MIDサーバ 非正常系 | N-1 | 異常状態下の動作継続 （Disk I/O 高負荷） | ①MIDサーバ stg-1 で並列 dd ループにより Disk I/O を継続消費 ②Zabbix→MID→ServiceNow へのイベント到達が途切れないことを確認 【ツール】N-1/stress_disk_io.sh + N-common/verify_continuity.py | ・MID サーバ (stg-1) で sh 実行可能 ・Zabbix から em_event が流れる状態 | em_event 到達の最大ギャップが 60 秒以内であること | 中 | 小野 | 2026/6/5 | OK | 非正常系 / 継続
N-2 | MIDサーバ 非正常系 | N-2 | 異常状態下の動作継続 （CPU 100%） | ①MIDサーバ stg-1 で busy-loop を vCPU 数だけ起動し CPU を 100% に固定 ②Zabbix→MID→ServiceNow へのイベント到達継続を確認 【ツール】N-2/stress_cpu.sh + N-common/verify_continuity.py | ・MID サーバ (stg-1) で sh 実行可能 | em_event 到達の最大ギャップが 60 秒以内であること | 中 | 小野 | 2026/6/5 | OK | 非正常系 / 継続
N-3 | MIDサーバ 非正常系 | N-3 | 異常状態下の動作継続 （メモリ不足） | ①MIDサーバ stg-1 で Python により大容量メモリ確保 (既定: メモリ全体の 80%、本プロセスは OOM Killer 優先対象) ②Zabbix→MID→ServiceNow へのイベント到達継続を確認 【ツール】N-3/stress_memory.sh + N-common/verify_continuity.py | ・MID サーバ (stg-1) で python3 実行可能 | em_event 到達の最大ギャップが 60 秒以内であること | 中 | 小野 | 2026/6/5 | OK | 非正常系 / 継続
N-4 | MIDサーバ 非正常系 | N-4 | 異常状態下の動作継続 （Disk Full） | ①MIDサーバ stg-1 で fallocate により対象 FS の残空きを 100MB まで圧迫 ②Zabbix→MID→ServiceNow へのイベント到達継続を確認 【ツール】N-4/stress_disk_full.sh + N-common/verify_continuity.py | ・MID サーバ (stg-1) で fallocate or dd 実行可能 ・対象 FS の残空き > 200MB | em_event 到達の最大ギャップが 60 秒以内であること | 中 | 小野 | 2026/6/5 | OK | 非正常系 / 継続
N-5 | MIDサーバ 非正常系 | N-5 | 異常検出 （TCP セッション枯渇） | ①MIDサーバ stg-1 で ephemeral port を喰い尽くす (局所 listener + 大量 outbound 接続) ②ServiceNow 上で ecc_agent.status が Up 以外 (Down/Warning/Disconnected) に変化することを確認 【ツール】N-5/stress_tcp.sh + N-common/verify_mid_status.py | ・MID サーバ (stg-1) で ulimit -n 100000 設定可能 ・ServiceNow ecc_agent 参照権限 | ServiceNow 上で MID の status が Up 以外に 1 回以上変化すること | 中 | 小野 | 2026/6/5 | OK | 非正常系 / 異常検出
【凡例】優先度：高＝必須テスト項目（リリース判定に使用） 中＝重要確認項目 結果：○=合格 ×=不合格 △=条件付き合格 ※MIDサーバはオンプレ管理のため停止・復旧操作を自社で実施可能